Проект дорожной карты по реализации  направлений развития системы образования

в МКОУ Никольская СОШ  на 2019 год

|  | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе: инструменты и механизмы управления |  |  |  |
|  | Реализовать школьный проект совместно с сельской библиотекой «Смысловое чтение».. В ходе реализации проекта: Сравнить результаты читательской грамотности 4 и 6 классов (один и тот же класс); - на школьном уровне - в разрезе каждого ученика. -на муниципальном и краевом уровнях. Определить типовые затруднения обучающихся. Подобрать способы, средства, приемы работы с этими затруднениями. - ПТГ « Смысловое чтение» спланировать в школе мероприятия способствующие повышению читательской грамотности -Ежемесячно проводить мероприятия направленные на формирование читательской грамотности (чтения вслух, обсуждение прочитанных рассказов и т.д.) - Внедрить РВГ на одном предмете в начальной школе 2-4 классы по Окружающему миру. - Провести серию семинаров в рамках работы школьной ПГ «Смысловое чтение» | Ануфриева Л.А. Снарская А.А. | Январь – март 2019г. В течение всего периода | Составлен реестр затруднений, выстроена индивидуальная работа с учащимися. Пополняется банк данных ПГ. Учащиеся включены в РВГ на одном предмете. Педагоги овладеют знаниями как конструировать задания для формирования и оценки читательской грамотности на уроках |
|  | Сравнить результаты математической грамотности 4 и 7 классов (один и тот же класс): - на школьном уровне - в разрезе каждого ученика. -на муниципальном и краевом уровнях. Определить типовые затруднения обучающихся. Подобрать способы, средства, приемы работы с этими затруднениями, используя методики технологии КУЗ, рекомендации и материалы РМО математиков - Организовать работу групп «Допонимания» 5-7, 8-10 классов. | Ануфриева Л.А. Коноваленко Т.В. | Январь – март 2019г. | Повысится качество ОГЭ, ЕГЭ по математике. Создан банк контрольно-измерительных материалов. Организованы группы «Допонимания». Зафиксирована положительная динамика сформированности математической грамотности |
|  | Сформировать банк методических материалов для успешного формирования читательской и математической грамотности. | Ануфриева Л.А. | Январь – февраль 2019г. | Создан банк методических материалов для успешного формирования читательской и математической грамотности |
|  | Проанализировать результаты естественно-научной грамотности в 8 классах. Определить типовые затруднения обучающихся. Подобрать способы, средства, приемы работы с этими затруднениями через работу формирование читательской грамотности, рекомендации и материалы РМО естественно-научного цикла (учителей физики, биологии, химии, географии). | Ануфриева Л.А. Малицкая В.В. | Январь – март 2019г. | Составлен реестр затруднений и выстроена индивидуальная работа с учащимися. |
|  | Ввести в учебный план курс «Основы финансовой грамотности» . Изучить инструменты оценки финансовой грамотности | Ануфриева Л.А | Август – сентябрь 2019 г | Введен курс, изучены инструменты оценки |
|  | Изучить на школьных предметных ШМО результаты и инструментарий международных исследований TIMSS и PISА. Спланировать освоение инструментария педагогами. | Руководители ШМО | Январь- апрель 2019 г | Педагоги используют инструментарий международных исследований TIMSS и PISА |
|  | Описать модель инклюзивного образования в школе |  | Январь – март 2019г. | Описана модель инклюзивного образования в школе |
|  | СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК, основанных на новом поколении технологий обучения и воспитания (ФП «Современная школа», «Учитель будущего») |  |  |  |
|  | Создать условия для организации использования педагогами цифровых сервисов (обеспечить высокоскоростной интернет, свободный доступ к компьютерам, предоставить педагогам информацию о цифровых образовательных сервисах). Ввести в мониторинг профессионального развития педагогов на уровне школы в раздел «Образовательные технологии» показатели, отражающие интенсивность использования педагогами цифровых сервисов | Парфёнова Т.Е. | В течение всего периода | Кабинеты в школе укомплектованы цифровым оборудованием; имеется доступ в Интернет во всех кабинетах Мониторинг изучения и внедрения СОТ педагогами школы |
|  | Организовать участие педагогов по предоставлению опыта по использованию современных технологии обучения и воспитания в фестивале «Инновации. Мастерство. Творчество» | Ануфриева Л.А. | Апрель 2019г | Увеличение количества участников |
|  | Разработать критерии и параметры сформированности уклада школьной жизни | Кувеко С.В. | Январь –февраль 2019г |  |
|  | Разработать мониторинг реализации образовательных практик и технологий обучения и воспитания в рамках РДШ | Ануфриева М.В. | Январь –февраль 2019г |  |
|  | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ– в том числе семейного образования – за счет вариативных форм и совершенствования образовательной среды |  |  |  |
|  | Создать единую базу учета детей от 0 до 7 лет на территории администрации Никольского сельского совета. | Кувеко С.В. Бельская О.А. | Январь 2019г |  |
|  | Внедрить в практику вариативные формы сопровождения детей от 0 до 3 лет через центр оказания методической и консультативной помощи родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. | Кувеко С.В. Пятибратов А.Г. | В течение года |  |
|  | Выстраивать эффективную систему работы через группу «Преемственность» НОО и ГПО | Коноваленко Т.В. Ануфриева Л.А. | В течение года |  |
|  | Выстраивать эффективную систему работы с родителями через семинары, Дни открытых дверей, консультации с узкими специалистами |  | Февраль-октябрь 2019г. |  |
|  | - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ (ФП «Учитель будущего») |  |  |  |
|  | Анкетирование педагогов школы с целью выявления дефицитов и эффективных методик педагогической деятельности (включая самооценку педагога) | Ануфриева Л.А. | Январь 2019г |  |
|  | Обеспечить участие педагогов в районных методических объединениях, семинарах-практикумах, базовых площадках | Ануфриева Л.А. | В течение года |  |
|  | Корректировка программы работы с молодыми специалистами по направлениям: наставничество, школа молодого педагога, участие в мероприятиях, форумах и конкурсах для молодых педагогов | Ануфриева Л.А. Цыганова Г.В. | Январь-февраль 2019г |  |
|  | Обеспечить прохождение педагогами курсов повышения квалификации, переподготовки | Ануфриева Л.А. | В течение года |  |
|  | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ребенка с различными образовательными потребностями (ФП «Успех каждого ребенка») |  |  |  |
|  | Разработать дополнительные общеобразовательные программы с учетом запросов и способностей обучающихся. | Ануфриева Л.А. Кувеко С.В. | Август 2019гг. |  |
|  | Обеспечить участие обучающихся в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, нацеленных на развитие способностей, талантов для детей с различными образовательными потребностями | Ануфриева Л.А. Кувеко С.В. | В течение года |  |
|  | Включить педагогов ДО в семинары-практикумы в рамках базовой площадки «Введение ФГОС ООО», направленные на освоение педагогами образовательных технологий построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся | Ануфриева Л.А. Кувеко С.В. | Декабрь 2019г. |  |
|  | - ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (ФП «Цифровая образовательная среда») |  |  |  |
|  | Внедрить электронные журналы во всех классах | Парфёнова Т.Е. Ануфриева Л.А. | 01.09.2019г. |  |
|  | Внедрить электронные дневники во всех классах | Парфёнова Т.Е. Ануфриева Л.А. | 01.12.2019г. |  |
|  | Спланировать курсовую подготовку педагогов по использованию цифровой образовательной среды | Ануфриева Л.А. | Май 2019г. | План курсовой подготовки |
|  | Использовать региональный атлас образовательных практик по дополнительным общеобразовательным программам |  | В течение всего периода |  |
|  | - СТАНОВЛЕНИЕ ПРАКТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ на основе кооперации образовательных организаций всех уровней, обеспечивающих развитие компетентностей, востребованных в новом технологическом укладе (ФП «Современная школа») |  |  |  |
|  | Пройти курсовую подготовку школьных команд по теме «Модели реализации школьного технологического образования» | Ануфриева Л.А | Январь-июнь 2019г. | Заявка на курсы |
|  | Организовать участие педагогов в районных семинарах по обмену практиками, обеспечивающими развитие компетентностей, востребованных в новом технологическом укладе | Ануфриева Л.А.. | Сентябрь- декабрь 2019г. |  |